## Sheet1
Sprint1
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Schemat bazy danych
Zdefiniowanie encji i związków | 7h | 80 | D. Gaweł
Diagram ERD | 6h | 70 | D. Gaweł
Schemat relacji | 10h | 90 | D. Gaweł
Utworzenie portotypu bazy danych w Microsoft Access | 10h | 30 | Ł. Gąbka
2. Arkusz stylów CSS
Utworzenie grafiki dla strony | 12h | 90 | D. Iwanicki
Umiejscowienie grafiki na stronie | 5h | 60 | D. Iwanicki
Utworzenie selektorów i deklaracji | 6h | 45 | D. Iwanicki
3.Złożenie sprzętu serwerowego
Podstawowa instalacja sprzętu | 10h | 70 | Ł. Gąbka
Poprawienie wydajności serwera poprzez wymianę elementów | 5h | 45 | Ł. Gąbka
Docelowa instalacja w miejscu użytkowania | 8h | 90 | S. Grabiński
Stworzenie konfiguracji routera sieciowego | 7h | 90 | S. Grabiński
Ustanowienie serwera jako klienta sieci rozległej | 7h | 90 | S. Grabiński
Sprint2
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Instalacja podstawowego oprogramowania na serwerze
Wybranie i przetestowanie odpowiedniego systemu operacyjnego dla serwera | 6h | 40 | S. Grabiński
Instalacja systemu | 8h | 80 | S. Grabiński
Instalacja i konfiguracja podstawowych aplikacji serwerowych | 6h | 50 | Ł. Gąbka
2. Szablon strony html
Wybór frameworku | 7h | 90 | Ł. Gąbka
Założenie podstawowego projektu strony | 8h | 50 | Ł. Gąbka
Stworzenie podstawowego szablonu strony | 8h | 50 | D. Iwanicki
Dodanie arkusza stylów CSS | 6h | 30 | D. Iwanicki
Pierwsze testy funkcjonalności strony | 7h | 60 | D. Iwanicki
3.Instalowanie oprogramowania bazodanowego na serwerze
Przygotowanie serwera do instalacji | 5h | 90 | S. Grabiński
Instalacja oprogramowania serwera bazodanowego | 5h | 90 | S. Grabiński
4. Prototyp interfejsu na ekranie logowania
Dostosowanie narzędzi i założenie projektu | 7h | 50 | D. Gaweł
Utworzenie prototypu interfejsu | 6h | 40 | D. Gaweł
Podłączenie prostej logiki | 5h | 40 | D. Gaweł
Wykonanie pierwszych testów | 5h | 60 | D. Gaweł
Sprint3
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Panel administracyjny na stronie WWW
Stworzenie modelu danych odwzorowującego baze danych | 6h | 60 | D. Iwanicki
Połączenie strony z bazą | 9h | 70 | Ł. Gąbka
Wyświetlenie artykułów na stronie | 8h | 50 | Ł. Gąbka
Dodanie menu opartego o bazę danych | 7h | 45 | Ł. Gąbka
Dodanie panelu admina | 8h | 60 | D. Gaweł
2. Umożliwienie zdalnego dostępu do bazy danych
Uruchomienie programu bazodanowego | 5h | 60 | S. Grabiński
Konfiguracja usługi zdalnego dostępu do bazy | 8h | 70 | S. Grabiński
Założenie kont użytkowników w bazie | 4h | 30 | S. Grabiński
Testowanie połączenia z bazą danych | 7h | 60 | S. Grabiński
3. Założenie bazy danych na serwerze
Przygotowanie i konfiguracja programu umożliwiającego zarządzanie bazą danych | 5h | 50 | D. Gaweł
Przygotowanie skryptów SQL- owych | 10h | 80 | D. Gaweł
Dodanie przykładów rekordów | 9h | 60 | D. Iwanicki
Testy poprawoności wprowadzanych komend | 5h | 45 | D. Iwanicki
Sprint4
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Połączenie aplikaci do zdalnej bazy danych
Zaimplementowanie bibliotek Oracle do aplikacji | 5h | 45 | D. Gaweł
Dostosowanie aktualnej wersji Javy | 6h | 40 | S. Grabiński
Udostępnienie usługi dostępu do bazy (Neatbeans) | 7h | 50 | S. Grabiński
Import schematu bazy danych | 8h | 70 | S. Grabiński
Stworzenie klas odzwierciedlających relacje w bazie danych | 10h | 70 | D. Gaweł
Testowanie połączenia za pomocą SQL | 5h | 30 | D. Iwanicki
Podłączenie logiki bazodanowej w ekrany logowania | 7h | 80 | D. Gaweł
1. Opracowanie formularza rejestracji i logowania dla klientów na stronie WWW
Projekt interfejsu rejestracji i logowania dla klientów na stronie WWW (html) | 4h | 40 | D. Iwanicki
Przygotowanie formularza rejestracji i logowania (CSS) | 6h | 60 | D. Iwanicki
Zaimplementowanie mechanizmu sesji | 7h | 60 | Ł. Gąbka
Zaimplementowanie metody pobierającej dane z bazy | 8h | 70 | Ł. Gąbka
Dodanie walidacji pól | 7h | 55 | Ł. Gąbka
Testy funkcjonalności logowania i rejestracji | 5h | 40 | D. Iwanicki
Sprint5
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Obsługa koszyka na stronie WWW
Utworzenie funkcjonalności dodania towarów do koszyka w Ajaxie | 5h | 60 | Ł. Gąbka
Wyswietlenie dodanych towarów w koszyku oraz ich usunięcie z koszyka | 8h | 60 | Ł. Gąbka
Zapis danych z formularza zamówienia do bazy danych | 10h | 80 | Ł. Gąbka
Testy funkcjonalności koszyka | 5h | 50 | D. Iwanicki
2. Projekty formularzy (klienci, dostawcy, towary) w ramach aplikacji
Uruchomienie usługi serwera FTP | 8h | 70 | S. Grabiński
Utworzenie formularza dodania towaru, edycji, wyszukania oraz wyświetlania | 7h | 60 | S. Grabiński
Utworzenie formularza dodania klienta, edycji, wyszukania oraz wyświetlania | 8h | 60 | D. Gaweł
Utworzenie formularza dodania dostawcy, edycji, wyszukania oraz wyświetlania | 8h | 60 | S. Grabiński
Utworzenie formularza zmiany danych osobowych oraz zmiany hasła | 7h | 60 | D. Gaweł
Stworzenie walidacji dla utworzonych formularzy | 8h | 80 | D. Gaweł
Przygotowanie grafiki pomocniczej | 5h | 45 | D. Iwanicki
Testy funkcjonalności dodanych formularzy | 8h | 65 | D. Iwanicki
Sprint6
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Zapewnienie szyfrowanego połączenia z bazą danych
Stworzenie koncepcji bezpieczeństwa systemu | 3h | 70 | S. Grabiński
Zapisanie odpowiednich reguł IPTables | 5h | 60 | S. Grabiński
Dostosowanie zasad firewall-a na routerze | 6h | 60 | S. Grabiński
Stworzenie kluczy szyfrujących | 3h | 40 | S. Grabiński
Testy bezpieczeństwa | 8h | 75 | S. Grabiński
2. Wielojęzykowość na stronie WWW
Aktualizacja ustawień strony | 3h | 40 | Ł. Gąbka
Przystosowanie stron do tłumaczenia | 5h | 60 | Ł. Gąbka
Dodanie kluczy tłumaczeń do szablonów | 7h | 60 | Ł. Gąbka
Instalacja niezbędnych bibliotek | 5h | 40 | Ł. Gąbka
Wygenerowanie pliku tłumaczeń | 5h | 70 | Ł. Gąbka
Przetłumaczenie zawartości strony | 6h | 60 | D. Iwanicki
3. Projekty formularzy (zamówienia, dostawy, księgowość) w ramach aplikacji
Przygotowanie grafiki pomocniczej | 5h | 30 | D. Iwanicki
Utworzenie formularza dodania, edycji i wyszukania zamówienia | 8h | 75 | D. Gaweł
Utworzenie formularza dodania, edycji i wyszukania dostawy | 8h | 60 | D. Gaweł
Utworzenie formularza obsługi księgowości oraz wyzwalaczy w bazie danych | 9h | 80 | D. Gaweł
Testy funkcjonalności utworzonych formularzy | 5h | 60 | D. Iwanicki
Stworzenie walidacji dla utworzonych formularzy | 5h | 5 | D. Iwanicki
Sprint7
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Dokumentowanie sprzedaży
Wydruki etykiet wysyłkowych na koperty | 7h | 60 | S. Grabiński
Dodanie możliwości podglądu kwoty na zamówieniach i dostawach | 4h | 45 | D. Gaweł
2. Poprawna strona WWW (przetestowana)
Wysyłanie potwierdzenia zakupów na e-mail | 8h | 30 | Ł. Gąbka
Dodanie możliwości zmiany hasła przez e-mail | 10h | 75 | Ł. Gąbka
Zainstalowanie silnika wyszukującego na serwerze | 3h | 60 | D. Iwanicki
Wyrównanie elementów na stronie i poprawa grafiki | 6h | 80 | D. Iwanicki
Końcowe testy funkcjonalności strony | 8h | 60 | D. Iwanicki
Dodanie wyszukiwarki na stronie internetowej | 7h | 5 | Ł. Gąbka
3. Opcje podsumowujące i statystyczne
Dodanie ekranów startowych (dostawy i zamowienia niezrealizowane) | 8h | 30 | S. Grabiński
Dodanie możliwości przeglądania księgowości na podstawie daty | 9h | 75 | D. Gaweł
Zabezpieczenie zmiany statusu zamówienia przy niewystarczającej liczbie towaru na magazynie | 8h | 60 | D. Gaweł
Dodanie wyświetlania wartości zamówienia po jego złożeniu | 4h | 80 | D. Gaweł
Poprawa wyglądu, rozmieszczenie komponentów w aplikacji | 6h | 60 | D. Iwanicki
Dodanie historii zamówień klienta | 8h | 5 | S. Grabiński
Sprint8
Zadanie | Czas | Priorytet | Wykonawca
1. Poprawna aplikacja desktopowa (przetestowana)
Testy sekcji zamówień i dostaw | 9h | 90 | D. Gaweł
Testy sekcji klientów i dostawców | 6h | 90 | S. Grabiński
Testy księgowości | 9h | 90 | D. Gaweł
Testy magazynu | 6h | 90 | S. Grabiński
Testy z punktu widzenia pracownika | 6h | 90 | Ł. Gąbka
Testy z punktu widzenia administratora | 6h | 90 | Ł. Gąbka
Testy poprawności połączeń z serwerem | 6h | 90 | D. Iwanicki
Testy spójności całego systemu | 6h | 90 | D. Iwanicki
2. Dokumentacja systemu
Stworzenie szablonu dokumentacji | 3h | 20 | S. Grabiński
Opisanie schematu bazy danych | 6h | 50 | D. Iwanicki
Opisanie używanych technologii | 4h | 60 | D. Gaweł
Scharakteryzowanie członków zespołu | 2h | 10 | D. Gaweł
Udokumentowanie pracy zespołu | 8h | 60 | S. Grabiński
Udokumentowanie działania całego systemu | 5h | 60 | Ł. Gąbka
Scharakteryzowanie działania systemu | 5h | 45 | Ł. Gąbka